

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

**MAS Krkonoše**

D. Přílohy

**Zpracovatel:** SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem

**Datum zpracování:** duben 2014 – březen 2016

# Obsah

[1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce 3](#_Toc446337893)

[1.1 Finanční plán 3](#_Toc446337894)

[1.1.1 Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech 3](#_Toc446337895)

[1.1.2 Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) 13](#_Toc446337896)

[1.1.3 Financování podle programů a ESI fondů (Podpora v tisících Kč) 22](#_Toc446337897)

[1.1.4 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD 23](#_Toc446337898)

[2 Mapa území a seznam obcí 33](#_Toc446337899)

[3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 35](#_Toc446337900)

[4 Analýza rizik 36](#_Toc446337901)

# Finanční plán a indikátory pro programové rámce

## Finanční plán

### e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech

#### 2016-2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifický cíl SLLD | Opatření SCLLD | Podopatření SCLLD | Identifikace programu | | | | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Program | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| 1 | IROP D: Doprava |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 13684,20 | 13000,00 | 0,00 | 684,20 | 0,00 | 0,00 |
| IROP C: Infrastruktura vzdělávání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 31586,31 | 30007,00 | 0,00 | 1579,31 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ C: Prorodinná opatření |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 5000,00 | 4250,00 | 350,00 | 175,00 | 225,00 | 0,00 |
| 2 | IROP A: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 9473,68 | 9000,00 | 0,00 | 236,84 | 236,84 | 0,00 |
| OPZ A: Sociální služby |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 6936,00 | 5895,60 | 891,77 | 148,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PRV A: Investice do zemědělských podniků |  | PRV | 6 | 6b | 19.2.1 | 58597,52 | 17579,26 | 5859,76 | 0,00 | 35158,50 | 0,00 |
| PRV B: Investice do zemědělských produktů |  | 19.2.1 | 5000,00 | 1500,00 | 500,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
| PRV C: Diverzifikace zemědělství |  | 19.2.1 | 5000,00 | 1500,00 | 500,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
| PRV D: Projekt spolupráce |  | 19.3.1 | 1636,28 | 981,76 | 327,26 | 0,00 | 327,26 | 0,00 |
| 5 | IROP B: Infrastruktura sociálního podnikání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 1052,63 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,63 | 0,00 |
| OPZ B: Sociální podnikání |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 2000,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

#### 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifický cíl SLLD | Opatření SCLLD | Podopatření SCLLD | Identifikace programu | | | | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Program | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| 1 | IROP D: Doprava |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IROP C: Infrastruktura vzdělávání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ C: Prorodinná opatření |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IROP A: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ A: Sociální služby |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PRV A: Investice do zemědělských podniků |  | PRV | 6 | 6b | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV B: Investice do zemědělských produktů |  | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV C: Diverzifikace zemědělství |  | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV D: Projekt spolupráce |  | 19.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IROP B: Infrastruktura sociálního podnikání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ B: Sociální podnikání |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifický cíl SLLD | Opatření SCLLD | Podopatření SCLLD | Identifikace programu | | | | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Program | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| 1 | IROP D: Doprava |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IROP C: Infrastruktura vzdělávání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ C: Prorodinná opatření |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IROP A: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ A: Sociální služby |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PRV A: Investice do zemědělských podniků |  | PRV | 6 | 6b | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV B: Investice do zemědělských produktů |  | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV C: Diverzifikace zemědělství |  | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV D: Projekt spolupráce |  | 19.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IROP B: Infrastruktura sociálního podnikání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ B: Sociální podnikání |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifický cíl SLLD | Opatření SCLLD | Podopatření SCLLD | Identifikace programu | | | | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Program | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| 1 | IROP D: Doprava |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 3421,05 | 3250,00 | 0,00 | 171,05 | 0,00 | 0,00 |
| IROP C: Infrastruktura vzdělávání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 9475,89 | 9002,10 | 0,00 | 473,79 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ C: Prorodinná opatření |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 500,00 | 425,00 | 35,00 | 17,50 | 22,50 | 0,00 |
| 2 | IROP A: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 2842,10 | 2700,00 | 0,00 | 71,05 | 71,05 | 0,00 |
| OPZ A: Sociální služby |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 693,60 | 589,56 | 89,18 | 14,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PRV A: Investice do zemědělských podniků |  | PRV | 6 | 6b | 19.2.1 | 29298,76 | 8789,63 | 2929,88 | 0,00 | 17579,25 | 0,00 |
| PRV B: Investice do zemědělských produktů |  | 19.2.1 | 2500,00 | 750,00 | 250,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
| PRV C: Diverzifikace zemědělství |  | 19.2.1 | 2500,00 | 750,00 | 250,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
| PRV D: Projekt spolupráce |  | 19.3.1 | 818,14 | 490,88 | 163,63 | 0,00 | 163,63 | 0,00 |
| 5 | IROP B: Infrastruktura sociálního podnikání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 421,05 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 21,05 | 0,00 |
| OPZ B: Sociální podnikání |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 200,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |

#### 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifický cíl SLLD | Opatření SCLLD | Podopatření SCLLD | Identifikace programu | | | | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Program | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| 1 | IROP D: Doprava |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 4105,26 | 3900,00 | 0,00 | 205,26 | 0,00 | 0,00 |
| IROP C: Infrastruktura vzdělávání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 9475,89 | 9002,10 | 0,00 | 473,79 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ C: Prorodinná opatření |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 1500,00 | 1275,00 | 105,00 | 52,50 | 67,50 | 0,00 |
| 2 | IROP A: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 2842,10 | 2700,00 | 0,00 | 71,05 | 71,05 | 0,00 |
| OPZ A: Sociální služby |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 2080,80 | 1768,68 | 267,53 | 44,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PRV A: Investice do zemědělských podniků |  | PRV | 6 | 6b | 19.2.1 | 17579,26 | 5273,78 | 1757,93 | 0,00 | 10547,55 | 0,00 |
| PRV B: Investice do zemědělských produktů |  | 19.2.1 | 1500,00 | 450,00 | 150,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PRV C: Diverzifikace zemědělství |  | 19.2.1 | 1500,00 | 450,00 | 150,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PRV D: Projekt spolupráce |  | 19.3.1 | 327,25 | 196,35 | 65,45 | 0,00 | 65,45 | 0,00 |
| 5 | IROP B: Infrastruktura sociálního podnikání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 631,58 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 31,58 | 0,00 |
| OPZ B: Sociální podnikání |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 1200,00 | 1020,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |

#### 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifický cíl SLLD | Opatření SCLLD | Podopatření SCLLD | Identifikace programu | | | | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Program | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| 1 | IROP D: Doprava |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 4105,26 | 3900,00 | 0,00 | 205,26 | 0,00 | 0,00 |
| IROP C: Infrastruktura vzdělávání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 6317,26 | 6001,40 | 0,00 | 315,86 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ C: Prorodinná opatření |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 1500,00 | 1275,00 | 105,00 | 52,50 | 67,50 | 0,00 |
| 2 | IROP A: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 2368,42 | 2250,00 | 0,00 | 59,21 | 59,21 | 0,00 |
| OPZ A: Sociální služby |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 2080,80 | 1768,68 | 267,53 | 44,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PRV A: Investice do zemědělských podniků |  | PRV | 6 | 6b | 19.2.1 | 11719,50 | 3515,85 | 1171,95 | 0,00 | 7031,70 | 0,00 |
| PRV B: Investice do zemědělských produktů |  | 19.2.1 | 1000,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PRV C: Diverzifikace zemědělství |  | 19.2.1 | 1000,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PRV D: Projekt spolupráce |  | 19.3.1 | 327,25 | 196,35 | 65,45 | 0,00 | 65,45 | 0,00 |
| 5 | IROP B: Infrastruktura sociálního podnikání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ B: Sociální podnikání |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 600,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |

#### 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifický cíl SLLD | Opatření SCLLD | Podopatření SCLLD | Identifikace programu | | | | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Program | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| 1 | IROP D: Doprava |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 2052,63 | 1950,00 | 0,00 | 102,63 | 0,00 | 0,00 |
| IROP C: Infrastruktura vzdělávání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 4737,95 | 4501,05 | 0,00 | 236,90 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ C: Prorodinná opatření |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 1000,00 | 850,00 | 70,00 | 35,00 | 45,00 | 0,00 |
| 2 | IROP A: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 1421,06 | 1350,00 | 0,00 | 35,53 | 35,53 | 0,00 |
| OPZ A: Sociální služby |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 1387,20 | 1179,12 | 178,35 | 29,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PRV A: Investice do zemědělských podniků |  | PRV | 6 | 6b | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV B: Investice do zemědělských produktů |  | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV C: Diverzifikace zemědělství |  | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV D: Projekt spolupráce |  | 19.3.1 | 163,64 | 98,18 | 32,73 | 0,00 | 32,73 | 0,00 |
| 5 | IROP B: Infrastruktura sociálního podnikání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ B: Sociální podnikání |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifický cíl SLLD | Opatření SCLLD | Podopatření SCLLD | Identifikace programu | | | | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Program | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| 1 | IROP D: Doprava |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IROP C: Infrastruktura vzdělávání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 1579,32 | 1500,35 | 0,00 | 78,97 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ C: Prorodinná opatření |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 500,00 | 425,00 | 35,00 | 17,50 | 22,50 | 0,00 |
| 2 | IROP A: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ A: Sociální služby |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 693,60 | 589,56 | 89,18 | 14,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PRV A: Investice do zemědělských podniků |  | PRV | 6 | 6b | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV B: Investice do zemědělských produktů |  | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV C: Diverzifikace zemědělství |  | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV D: Projekt spolupráce |  | 19.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IROP B: Infrastruktura sociálního podnikání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ B: Sociální podnikání |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifický cíl SLLD | Opatření SCLLD | Podopatření SCLLD | Identifikace programu | | | | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Program | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| 1 | IROP D: Doprava |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IROP C: Infrastruktura vzdělávání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ C: Prorodinná opatření |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IROP A: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ A: Sociální služby |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PRV A: Investice do zemědělských podniků |  | PRV | 6 | 6b | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV B: Investice do zemědělských produktů |  | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV C: Diverzifikace zemědělství |  | 19.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV D: Projekt spolupráce |  | 19.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IROP B: Infrastruktura sociálního podnikání |  | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPZ B: Sociální podnikání |  | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV)

#### 2016-2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programový rámec | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| IROP | 4 | 9d | 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu | 55796,84 | 53007,00 | 0,00 | 2500,37 | 289,47 | 0,00 |
| ZAM | 2 | 3 | 2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech | 13936,00 | 11845,60 | 1241,77 | 323,63 | 525,00 | 0,00 |
| PRV | 6 | 6b | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 68597,50 | 20579,26 | 6859,76 | 0,00 | 41158,50 | 0,00 |
| 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny | 1636,25 | 981,76 | 327,26 | 0,00 | 327,25 | 0,00 |

#### 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programový rámec | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| IROP | 4 | 9d | 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZAM | 2 | 3 | 2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV | 6 | 6b | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programový rámec | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| IROP | 4 | 9d | 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZAM | 2 | 3 | 2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV | 6 | 6b | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programový rámec | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| IROP | 4 | 9d | 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu | 16160,11 | 15352,10 | 0,00 | 715,90 | 92,11 | 0,00 |
| ZAM | 2 | 3 | 2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech | 1393,60 | 1184,56 | 124,18 | 32,36 | 52,50 | 0,00 |
| PRV | 6 | 6b | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 34298,75 | 10289,63 | 3429,88 | 0,00 | 20579,25 | 0,00 |
| 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny | 818,13 | 490,88 | 163,63 | 0,00 | 163,63 | 0,00 |

#### 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programový rámec | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| IROP | 4 | 9d | 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu | 17054,84 | 16202,10 | 0,00 | 750,11 | 102,63 | 0,00 |
| ZAM | 2 | 3 | 2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech | 4780,80 | 4063,68 | 372,53 | 97,09 | 247,50 | 0,00 |
| PRV | 6 | 6b | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 20579,25 | 6173,78 | 2057,93 | 0,00 | 12347,55 | 0,00 |
| 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny | 327,25 | 196,35 | 65,45 | 0,00 | 65,45 | 0,00 |

#### 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programový rámec | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| IROP | 4 | 9d | 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu | 12790,95 | 12151,40 | 0,00 | 580,34 | 59,21 | 0,00 |
| ZAM | 2 | 3 | 2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech | 4180,80 | 3553,68 | 372,53 | 97,09 | 157,50 | 0,00 |
| PRV | 6 | 6b | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 13719,50 | 4115,85 | 1371,95 | 0,00 | 8231,70 | 0,00 |
| 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny | 327,25 | 196,35 | 65,45 | 0,00 | 65,45 | 0,00 |

#### 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programový rámec | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| IROP | 4 | 9d | 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu | 8211,63 | 7801,05 | 0,00 | 375,06 | 35,53 | 0,00 |
| ZAM | 2 | 3 | 2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech | 2387,20 | 2029,12 | 248,35 | 64,73 | 45,00 | 0,00 |
| PRV | 6 | 6b | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny | 163,63 | 98,18 | 32,73 | 0,00 | 32,73 | 0,00 |

#### 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programový rámec | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| IROP | 4 | 9d | 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu | 1579,32 | 1500,35 | 0,00 | 78,97 | 0,00 | 0,00 |
| ZAM | 2 | 3 | 2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech | 1193,60 | 1014,56 | 124,18 | 32,36 | 22,50 | 0,00 |
| PRV | 6 | 6b | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programový rámec | Prioritní osa OP / Priorita Unie | Investiční priorita OP / Prioritní oblast | Specifický cíl OP / Operace PRV | Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč) | | | | | Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) |
| Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho podpora | | Z toho vlastní zdroje příjemce | |
| Příspěvek unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) | Národní soukromé zdroje (d) |
| IROP | 4 | 9d | 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZAM | 2 | 3 | 2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRV | 6 | 6b | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### h) Financování podle programů a ESI fondů (Podpora v tisících Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fond** | **Program** | **Příspěvek Unie (tis. Kč)** | **Národní spolufinancování (tis. Kč)** | **Podpora (tis. Kč)** |
| **EFRR** | IROP | 53007,00 | 0,00 | 53007,00 |
| OP ŽP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem EFRR** | **53007,00** | **0,00** | **53007,00** |
| **ESF** | OPZ | 11845,60 | 1241,77 | 13087,37 |
| **Celkem ESF** | **11845,60** | **1241,77** | **13087,37** |
| **EZFRV** | PRV | 21561,02 | 7187,02 | 28748,04 |
| **Celkem EZFRV** | **21561,02** | **7187,02** | **28748,04** |
| **Celkem** | **Celkem** | **86413,62** | **8428,79** | **94842,41** |

### g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifický cíl SCLLD | Opatření SCLLD | IDENTIFIKACE programu | | | | Identifikace indikátorů | | | | Hodnoty indikátorů | | | | | Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny |
| Program | Prioritní osa OP/ Priorita Unie | Investiční priorita OP/ Prioritní oblast | Specifický cíl OP/ operace PRV | Kód NČI2014+ | Název indikátoru | Měrná jednotka | Typ indikátoru (výstup/ výsledek) | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Milník 31. 12.2018 (je-li ŘO vyžadován) |
| 1 | IROP D: Infrastruktura dopravy | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 7 51 20 | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | % | výsledek | 30 | 31.12.2011 | 35 | 31.12.2023 | - | hodnota převzata od ŘO |
| 7 63 10 | Podíl cyklistiky na přepravních výkonech | % | výsledek | 7 | 31.12.2011 | 10 | 31.12.2023 | - | hodnota převzata od ŘO |
| 7 61 00 | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras | km | výstup | 0 | 1.1.2016 | 4 | 31.12.2023 | - | 0,4 mil. Kč/1 km - nové cyklotrasy; Cenový odhad byl stanoven na základě porovnání cen v realizovaných, tematicky a rozsahem totožných projektech a na základě konzultací s pracovní skupinou, ve které byli zastoupeni zejména starostové dotčených obcí, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s realizací obdobných projektů. |
| 7 62 00 | Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras | km | výstup | 0 | 1.1.2016 | 4 | 31.12.2023 | - | 0,4 mil. Kč/1 km - rekonstruované cyklotrasy; Cenový odhad byl stanoven na základě porovnání cen v realizovaných, tematicky a rozsahem totožných projektech a na základě konzultací s pracovní skupinou, ve které byli zastoupeni zejména starostové dotčených obcí, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s realizací obdobných projektů. |
| 7 64 01 | Počet parkovacích míst pro jízdní kola | parkovací místa | výstup | 0 | 1.1.2016 | 160 | 31.12.2023 | - | 5 tis. Kč/1 místo; Cenový odhad byl stanoven na základě porovnání cen v realizovaných, tematicky a rozsahem totožných projektech a na základě konzultací s pracovní skupinou, ve které byli zastoupeni zejména starostové dotčených obcí, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s realizací obdobných projektů |
| 7 50 01 | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | realizace | výstup | 0 | 1.1.2016 | 3 | 31.12.2023 | - | 3,228066 mil. Kč/1 realizaci; 3x realizace vybudování či modernizace chodníku včetně přechodu pro chodce; Cenový odhad byl stanoven na základě porovnání cen v realizovaných, tematicky a rozsahem totožných projektech a na základě konzultací s pracovní skupinou, ve které byli zastoupeni zejména starostové dotčených obcí, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s realizací obdobných projektů. |
| IROP C: Infrastruktura vzdělávání | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 5 00 20 | Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení | % | výsledek | 77,3 | 31.12.2013 | 90,5 | 31.12.2023 | - | hodnoty převzaty od ŘO |
| 5 00 30 | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | % | výsledek | 5,4 | 31.12.2013 | 5 | 31.12.2023 | - |
| 5 01 20 | Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let | osoby | výsledek | 50 | 1.1.2016 | 60 | 31.12.2023 | - | Průzkum mezi zařízeními péče o děti do 3 let (výchozí hodnota), cílová hodnota stanovena na základě projektových záměrů v území MAS. Díky realizaci této aktivity dojde k navýšení počtu lidí, kteří budou moci jít do zaměstnání, o 10 osob. |
| 5 00 01 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | výstup | 0 | 1.1.2016 | 1000 | 31.12.2023 | - | Kapacita stanovena na základě projektových záměrů: vybudování či modernizace a pořízení vybavení 15 odborných učeben (jednotková kapacita 20 žáků, celkem tedy 300 žáků; odborné učebny budou zaměřeny na klíčové kompetence) v 10 ZŠ a 7 odborných učeben (jednotková kapacita 20, celkem 140 žáků, odborné učebny budou zaměřeny na klíčové kompetence) ve 3 SŠ, rozšíření kapacity 1 zařízení péče o děti do 3 let (kapacita 10) a bezbariérové zpřístupnění prostor 1 SŠ (300 žáků), 2 MŠ (celkem 80 žáků) a 3 ZŠ (celkem 170 žáků). |
| 5 00 00 | Počet podpořených vzdělávacích zařízení | Zařízení | výstup | 0 | 1.1.2016 | 20 | 31.12.2023 | 3 | 1,57 mil. Kč/1 zařízení, 4xMŠ, 14x ZŠ, 2xSŠ; předpoklad dosažení hodnoty 3 podpořených zařízení k 31.12.2018 u 3 méně nákladných záměrů na pořízení vybavení pro rozvoj klíčových kompetencí. Hodnota indikátoru 5 00 00 byla stanovena na základě podrobných databází projektových záměrů vytvořených v rámci přípravy Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání SO ORP Vrchlabí a SO ORP Trutnov. Ceny vycházejí zpravidla z vlastních průzkumů trhu (předběžná poptávka ze strany škol) či z porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektech. Nižší cena indikátoru vychází ze skutečnosti, že většina projektových záměrů má charakter vybudování či modernizace a pořízení vybavení odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí, kde jsou jednotkové náklady výrazně nižší, než orientační náklady na jednotku indikátoru stanovené ŘO IROP. |
| OPZ C: Prorodinná opatření | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 60000 | Celkový počet účastníků | účastníci | výstup | 0 | 1.1.2016 | 140 | 31.12.2023 | - | Stanoveno na základě 3 typových projektů: 1. Péče o děti v době mimo školní vyučování - okamžitá kapacita 10, celkový počet účastníků 20 (1 projekt po dobu 3 let, vzhledem k částečné fluktuaci dětí předpoklad 20 podpořených osob za 3 roky); 2. Příměstské tábory - kapacita 20, celkový počet účastníků 100 (1 projekt po dobu 2 let, 4 turnusy ročně, předpoklad opakovaného absolvování turnusů stejnými dětmi v průběhu trvání projektu, z toho důvodu předpoklad 100 podpořených osob); 3. Dětská skupina - kapacita 10, celkový počet účastníků 20 (1 projekt po dobu 2 let, předpoklad fluktuace dětí). |
| 50001 | Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | osoby | výstup | 0 | 1.1.2016 | 40 | 31.12.2023 | - |
| 50100 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | zařízení | výstup | 0 | 1.1.2016 | 1 | 31.12.2023 | - | Stanoveno na základě 1 typového projektu podpory dětské skupiny s kapacitou 10 dětí a délky trvání 2 roky (vzhledem k fluktuaci dětí předpoklad 20 osob využívajících zařízení) |
| 50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | osoby | výsledek | 0 | 1.1.2016 | 20 | 31.12.2023 | - |
| 50120 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let | osoby | výsledek | 0 | 1.1.2016 | 20 | 31.12.2023 | - |
| 2 | IROP A: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování | IROP | 4 | 9d | 4.1 | 6 75 10 | Kapacita služeb a sociální práce | Klienti | výsledek | 23 | 1.1.2016 | 29 | 31.12.2023 | - | 1 \* zázemí pro sociálně aktivizační služby (kapacita před realizací 2, po realizaci 3); 1 \* centrum denních služeb modernizace prostor včetně bezbariérového zpřístupnění a vybavení (kapacita před 14, po 14); 1\* osobní asistenci (kapacita před 4, po 4) a 1 \* sociální rehabilitaci (kapacita před 3, po 4) a 4 \* zázemí pro chráněné bydlení (kapacita před 0, po 4). |
| 5 54 01 | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | Zázemí | výstup | 0 | 1.1.2016 | 8 | 31.12.2023 | - | Stanoveno na základě typových projektů: 1 zázemí pro sociálně aktivizační služby (kapacita před realizací 2, po realizaci 3, náklady 750 000 Kč); 1 centrum denních služeb modernizace prostor včetně bezbariérového zpřístupnění a vybavení (kapacita před 14, po 14, náklady 1 223 000 Kč ); osobní asistenci (kapacita před 4, po 4, náklady 750 000 Kč) a sociální rehabilitaci (kapacita před 3, po 4, náklady 750 000 Kč) a 4 zázemí pro chráněné bydlení (kapacita před 0, po 4, jednotkové náklady na zázemí 1,5 mil. Kč). Jednotkové náklady pro zázemí terénní služby jsou vyšší, protože obnáší nákup vozidel uzpůsobených pro provoz v horském terénu se zhoršenou sjízdností silnic (k zajištění dostupnosti klientů). Náklady MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů a rovněž na základě cenového průzkumu a porovnání cen obvyklých v daném regionu. |
| 5 54 02 | Počet poskytovaných druhů sociálních služeb | služby | výstup | 0 | 1.1.2016 | 5 | 31.12.2023 | - | sociálně aktivizační služba, centrum denních služeb, osobní asistence, sociální rehabilitace, chráněné bydlení |
| OPZ A: Sociální služby | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 60000 | Celkový počet účastníků | účastníci | výstup | 0 | 1.1.2016 | 120 | 31.12.2023 | - | Stanoveno na základě typových projektů v oblasti terénních sociálních služeb se 7 úvazky terénních sociálních pracovníků po dobu 3 let (okamžitá kapacita = 7). U 6 úvazků je přitom kalkulováno s vyšší než bagatelní podporou (indikátor 60000), průzkumem mezi stávajícími poskytovateli byl stanoven průměrný celkový počet účastníků 20 na 1 úvazek soc. pracovníka na 3 roky (celkem 120 účastníků). 1 úvazek je kalkulován pro odborné sociální poradenství, kde je dle informací od poskytovatelů počítáno se 150 anonymními klienty či klienty s bagatelní podporou. Za předpokladu, že bude u všech smluvně vázaných účastníků dosažena kvalitativní změna v životě, resp. služba naplní účel, byla hodnota indikátorů 67310 a 67315 stanovena na stejnou hodnotu jako u indikátoru 60000 (tedy 120 účastníků) |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | místa | výstup | 0 | 1.1.2016 | 7 | 31.12.2023 | - |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | osoby | výsledek | 0 | 1.1.2016 | 150 | 31.12.2023 | - |
| 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | osoby | výsledek | 0 | 1.1.2016 | 120 | 31.12.2023 | - |
| 67315 | Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel | osoby | výsledek | 0 | 1.1.2016 | 120 | 31.12.2023 | - |
| 4 | PRV A: Investice do zemědělských podniků | PRV | 6 | 6b | 19.2.1 | 93701 | Počet podpořených podniků/příjemců | podniky-příjemci | výstup | 0 | 1.1.2016 | 15 | 31.12.2023 | 1 | Stanoveno s ohledem na alokaci a absorpční kapacitu |
| 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | prac. místa | výsledek | 0 | 1.1.2016 | 1 | 31.12.2023 | 0 | Stanoveno s ohledem na alokaci a obecně menší přínos investic do zemědělských technologií pro tvorbu pracovních míst |
| PRV B: Investice do zemědělských produktů | 93701 | Počet podpořených podniků/příjemců | podniky-příjemci | výstup | 0 | 1.1.2016 | 4 | 31.12.2023 | 0 | Stanoveno s ohledem na alokaci a absorpční kapacitu |
| 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | prac. místa | výsledek | 0 | 1.1.2016 | 2 | 31.12.2023 | 0 | Stanoveno s ohledem na alokaci a očekávaný vyšší přínos investic do zpracování zemědělských produktů na tvorbu pracovních míst |
| PRV C: Diverzifikace zemědělství | 93701 | Počet podpořených podniků/příjemců | podniky-příjemci | výstup | 0 | 1.1.2016 | 5 | 31.12.2023 | 1 | Stanoveno s ohledem na alokaci a absorpční kapacitu |
| 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | prac. místa | výsledek | 0 | 1.1.2016 | 2 | 31.12.2023 | 0 | Stanoveno s ohledem na alokaci a očekávaný vyšší přínos investic do nezemědělských činností na tvorbu pracovních míst |
| PRV D: Projekt spolupráce | 19.3.1 | 92501 | Celkové veřejné výdaje | Euro | výstup | 0 | 1.1.2016 | 48396 | 31.12.2023 | - | Alokace MAS ponížena a přepočítána podle Finančního plánu kurzem 27,048 Kč/EUR (kurz použitý MZe při stanovení Alokace pro programový rámec PRV) |
| 5 | IROP B: Sociální podnikání | IROP | 4 | 9.d | 4.1 | 1 04 11 | Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním | % | výsledek | 0 | 31.12.2012 | 0 | 31.12.2023 | - | hodnota převzata od ŘO  Na základě veřejného průzkumu (při sběru projektových záměrů pro OPZ a IROP) a komunitního projednání bylo zjištěno, že na území MAS Krkonoše není žádná absorpční kapacita pro Sociální podnikání. Změnou SCLLD proto rušíme opatření Sociální podnikání. K 28.5..2019 byla hodnota indikátoru vynulována z 22 na 0 z důvodu odstranění celého opatření IROP. Byla vynulována jak výchozí hodnota, tak i cílová hodnota. |
| 1 00 00 | Počet podniků pobírajících podporu | podniky | výstup | 0 | 1.1.2016 | 0 | 31.12.2023 | 0 | Stanoveno na základě předpokladu podpory 1 \* nového podniku. Celkové způsobilé náklady jsou odhadovány na cca 1,052 mil. Kč. Hodnota milníku je 0 vzhledem k předpokladu ukončení projektu a dosažení výstupů po r. 2018. Průměrnou cenu MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů a rovněž na základě cenového průzkumu a porovnání cen obvyklých v daném regionu.  Na základě veřejného průzkumu (při sběru projektových záměrů pro OPZ a IROP) a komunitního projednání bylo zjištěno, že na území MAS Krkonoše není žádná absorpční kapacita pro Sociální podnikání. Změnou SCLLD proto rušíme opatření Sociální podnikání. K 28.5..2019 byla hodnota indikátoru vynulována z 1 na 0 z důvodu odstranění celého opatření IROP |
| 1 01 02 | Počet podniků pobírajících granty | podniky | výstup | 0 | 1.1.2016 | 0 | 31.12.2023 | - | Stanoveno na základě předpokladu podpory 1 \* nového podniku. Celkové způsobilé náklady jsou odhadovány na cca 1,052 mil. Kč. Průměrné náklady MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů a rovněž na základě cenového průzkumu a porovnání cen obvyklých v daném regionu.  Na základě veřejného průzkumu (při sběru projektových záměrů pro OPZ a IROP) a komunitního projednání bylo zjištěno, že na území MAS Krkonoše není žádná absorpční kapacita pro Sociální podnikání. Změnou SCLLD proto rušíme opatření Sociální podnikání. K 28.5..2019 byla hodnota indikátoru vynulována z 1 na 0 z důvodu odstranění celého opatření IROP |
| 1 04 00 | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích | FTE | výstup | 0 | 1.1.2016 | 0 | 31.12.2023 | - | Průměrné náklady na vytvoření 1 FTE jsou 350,8772 tis. Kč. Průměrné náklady MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů a rovněž na základě cenového průzkumu a porovnání cen obvyklých v daném regionu.  Na základě veřejného průzkumu (při sběru projektových záměrů pro OPZ a IROP) a komunitního projednání bylo zjištěno, že na území MAS Krkonoše není žádná absorpční kapacita pro Sociální podnikání. Změnou SCLLD proto rušíme opatření Sociální podnikání. K 28.5..2019 byla hodnota indikátoru vynulována z 3 na 0 z důvodu odstranění celého opatření IROP. |
| 1 01 05 | Počet nových podniků, které dostávají podporu | podniky | výstup | 0 | 1.1.2016 | 0 | 31.12.2023 | - | Stanoveno na základě předpokladu podpory 1 \* nového podniku. Celkové způsobilé náklady jsou odhadovány na cca 1,052 mil. Kč. Průměrné náklady MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů a rovněž na základě cenového průzkumu a porovnání cen obvyklých v daném regionu.  Na základě veřejného průzkumu (při sběru projektových záměrů pro OPZ a IROP) a komunitního projednání bylo zjištěno, že na území MAS Krkonoše není žádná absorpční kapacita pro Sociální podnikání. Změnou SCLLD proto rušíme opatření Sociální podnikání. K 28.5..2019 byla hodnota indikátoru vynulována z 1 na 0 z důvodu odstranění celého opatření IROP. |
| 1 03 00 | Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) | EUR | výstup | 0 | 1.1.2016 | 0 | 31.12.2023 | - | Přepočítáno kurzem 1 EUR = 27,5 CZK  Na základě veřejného průzkumu (při sběru projektových záměrů pro OPZ a IROP) a komunitního projednání bylo zjištěno, že na území MAS Krkonoše není žádná absorpční kapacita pro Sociální podnikání. Změnou SCLLD proto rušíme opatření Sociální podnikání. K 28.5..2019 byla hodnota indikátoru vynulována z 1913 na 0 z důvodu odstranění celého opatření IROP. |
| 1 04 03 | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny | FTE | výstup | 0 | 1.1.2016 | 0 | 31.12.2023 | - | Průměrné náklady na vytvoření 1 FTE jsou 350,8772 tis. Kč. V případě osob ze znevýhodněných (cílových) skupin je to cca 526,3158 tis. Kč. Průměrné náklady MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů a rovněž na základě cenového průzkumu a porovnání cen obvyklých v daném regionu.  Na základě veřejného průzkumu (při sběru projektových záměrů pro OPZ a IROP) a komunitního projednání bylo zjištěno, že na území MAS Krkonoše není žádná absorpční kapacita pro Sociální podnikání. Změnou SCLLD proto rušíme opatření Sociální podnikání. K 28.5..2019 byla hodnota indikátoru vynulována z 2 na 0 z důvodu odstranění celého opatření IROP. |
| OPZ B: Infrastruktura sociálního podnikání | OPZ | 2 | 3 | 2.3.1 | 60000 | Celkový počet účastníků | účastníci | výstup | 0 | 1.1.2016 | 3 | 31.12.2023 | - | Stanoveno na základě 1 typového projektu zahrnujícího podporu existujícího sociálního podniku po dobu 2 let při předpokládaných celkových způsobilých výdajích 2 mil. Kč. |
| 10212 | Počet podpořených již existujících sociálních podniků | organizace | výstup | 0 | 1.1.2016 | 1 | 31.12.2023 | - |
| 62700 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | osoby | výsledek | 0 | 1.1.2016 | 2 | 31.12.2023 | - |
| 62800 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | osoby | výsledek | 0 | 1.1.2016 | 1 | 31.12.2023 | - |

# Mapa území a seznam obcí

Seznam obcí MAS Krkonoše

* Bernartice
* Černý Důl
* Dolní Branná
* Dolní Dvůr
* Dolní Kalná
* Dolní Lánov
* Horní Kalná
* Horní Maršov
* Hostinné
* Janské Lázně
* Klášterská Lhota
* Královec
* Kunčice nad Labem
* Lampertice
* Lánov
* Malá Úpa
* Mladé Buky
* Pec pod Sněžkou
* Prosečné
* Rudník
* Strážné
* Svoboda nad Úpou
* Špindlerův Mlýn
* Vrchlabí
* Zlatá Olešnice
* Žacléř

Obrázek 1: Mapa území MAS Krkonoše



# Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Pro dohled nad pořizováním SCLLD MAS Krkonoše a připomínkování výstupů Strategie byl na počátku procesu pořizování SCLLD ustaven programový výbor složený především ze zástupců samotné MAS Krkonoše (předseda MAS, členové MAS včetně zástupců měst a obcí a podnikatelů). Jednání programového výboru se dále pravidelně účastnili i zpracovatelé SCLLD a projektová manažerka MAS. V průběhu pořizování SCLLD se programový výbor sešel za cílem projednávání SCLLD celkem pětkrát, a to při příležitosti zadání SCLLD zpracovateli, dokončení analytické části SCLLD, finalizace strategické části SCLLD a finalizace Strategie jako celku (dvakrát). Pro rozpracování a dohled nad jednotlivými tematickými oblastmi bylo ustaveno šest pracovních skupin:

* **A: Kultura, památky, vzdělávání**
* **B: Občanská vybavenost (včetně dopravy, školního vzdělávání)**
* **C: Sociální soudržnost**
* **D: Zemědělství**
* **E: Podnikání (včetně profesního a mimoškolního vzdělávání)**
* **F: Životní prostředí**

Do jednotlivých pracovních skupin byli nominováni zástupci významných aktérů v jednotlivých tematických oblastech v zájmovém území (především zástupci obcí a měst, příspěvkových organizací – např. škol, poskytovatelů sociálních služeb, kulturních institucí, apod., podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, spolků, apod.). Celkem se uskutečnilo se 17 jednání pracovních skupin s účastí 143 osob (dle prezenčních listin).

Členové zájmových skupin byli zapojeni do pracovních skupin pro tvorbu SCLLD především na základě svého odborného a zájmového zaměření. Členové zájmové skupiny Veřejný sektor se účastnili především jednání pracovních skupin Občanská vybavenost a Životní prostředí, v menší míře pak Kultura, památky, vzdělávání a Sociální soudružnost. Členové zájmové skupiny Neziskový sektor působili v PS Kultura, památky a vzdělávání a Sociální soudružnost a v menší míře v PS Životní prostředí. Členové zájmové skupiny Zemědělci tvořili PS Zemědělství. PS Podnikání byla tvořena členy zájmových skupin Podnikatelé v cestovním ruchu, Držitelé regionální značky a Ostatní podnikatelé a v menší míře členy zájmové skupiny Zemědělci.

Proces přípravy SCLLD provázelo také komunitní projednávání prostřednictvím kulatých stolů a diskusních setkání, na které byla sezvána širší veřejnost. V rámci kulatých stolů se odehrála tři jednání rozdělená podle převažující skupiny účastníků mezi jednání veřejné sféry, soukromé sféry a neziskového sektoru. Dále probíhala setkání se zástupci obcí na území MAS.

Všechny doklady o zapojení komunity do přípravy a projednávání SCLLD jsou k dispozici na webu http://www.mas-krkonose.cz/tvorba-strategie-sclld-2016-2022.

# Analýza rizik

Analýza rizik bude obsahovat jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci strategie s uvedením jejich nositele a opatření k řízení identifikovaných rizik.

Analýza rizik identifikuje potenciální rizika, která mohou ohrožovat implementaci strategie, hodnotí identifikovaná rizika a navrhuje opatření pro jejich eliminaci. Jednotlivá rizika jsou rozdělena do několika kategorií:

* finanční,
* věcná,
* organizační,
* právní,

U každého rizika byla bodově vyhodnocena **významnost** rizika (škála 1–5 s tím, že stupeň 1 představuje nejnižší významnost rizika, stupeň 5 nejvyšší). Významné je takové riziko, které může v případě naplnění významně ohrozit přípravu nebo implementaci SCLLD MAS Krkonoše nebo její dílčí části. Dále je vyhodnocena **pravděpodobnost** rizika vyjadřující, s jakou pravděpodobností se riziko naplní. Také u pravděpodobnosti rizika je zvolena škála 1–5, kde stupeň 1 představuje nejnižší pravděpodobnost rizika a stupeň 5 nejvyšší pravděpodobnost rizika. Výsledný **dopad** rizika je součinem významnosti a pravděpodobnosti s tím, že výsledná škála je definována takto:

* + - 1–6 nízký dopad;
    - 7–13 střední dopad;
    - 14–19 vysoký dopad;
    - 20–25 kritický dopad.

U všech identifikovaných rizik jsou navržena opatření k jejich minimalizaci, důraz je přitom kladen především na rizika s kritickým nebo vysokým dopadem. Analýza rizik je provedena v tabulkové formě na následujících stranách.

Tabulka 1: Analýza rizik

| Riziko | Popis | Významnost | Pravděpodobnost | | Výsledný dopad | | Úroveň rizika | Nositel rizika | Opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANČNÍ RIZIKA | | | | | | | | | |
| Příliš velké finanční nároky projektových záměrů vzhledem k finanční alokaci SCLLD Krkonoše | Alokace MAS Krkonoše je velmi omezená a je jisté, že nebude možné uspokojit velkou část nositelů projektových záměrů, i z hlediska cílů SCLLD důležité, ale přitom příliš nákladné projektové záměry. Při nevhodném nastavení výzev by mohlo alokaci vyčerpat jen několik málo projektů a SCLLD by nenaplňovala komunitní charakter. | 5 | | 5 | | 25 | Kritický dopad | MAS Krkonoše/nositelé projektů | Výzvy budou primárně nastaveny tak, aby bylo podpořeno spíše větší množství méně nákladných projektů a nebo naopak komplexní projekty, tedy aby intervence SCLLD měly co největší dopad na komunitu. SCLLD bude navíc chápána a prezentována jako spíše doplňkový nástroj k ostatním vnějším zdrojům (především individuálním výzvám), ne něž budou primárně cílit nákladnější a pro území zásadnější projektové záměry. |
| Nedostatek projektových záměrů pro naplnění některých opatření | Příčinou rizika je možné nadhodnocení absorpční kapacity v regionu, i potenciálně nevhodné nastavení výzev MAS, které může mít vliv např. na preferenci individuálních výzev žadatelů | 5 | | 3 | | 15 | Vysoký dopad | MAS Krkonoše | Už při definování opatření SCLLD braly pracovní skupiny v potaz také absorpční kapacitu relevantních subjektů v území odhadovanou na základě předběžného sběru projektových záměrů i průzkumů mezi potenciálními žadateli. Dále se předpokládá důkladné projednání připravovaných výzev MAS Krkonoše v pracovních skupinách i s potenciálními příjemci. |
| Opožděné proplácení finančních prostředků ze strany poskytovatelů dotací | Toto riziko spočívá v opožděném inkasu dotace dílčího projektu, než jaký byl předpoklad. Může se stát, že proplacení dotace nebo její části bude z různých důvodů na straně poskytovatele dotace opožděno, čímž dojde k narušení předpokládaného vývoje cash flow s nepříznivými dopady zejména na příjemce z řad neziskových organizací či soukromých subjektů s nízkým obratem. Nedostatek volných finančních prostředků sloužících k hrazení závazků vyplývajících z realizace dílčích projektů může v kritickém případě vést k ohrožení realizace dílčích projektů a tedy k naplnění závazných parametrů SCLLD. | 4 | | 3 | | 12 | Střední dopad | Zprostředkující subjekty/nositelé projektů | Eliminace tohoto rizika je podmíněna zajištěním dodatečných finančních zdrojů, které pokryjí případné dočasné „výpadky“ ve financování jednotlivých poskytovatelů dotací, či nastavením předfinancování počítajícím s možným opožděním proplácení dotačních prostředků. |
| Nedostatek peněz na spolufinancování projektů ze strany nositelů | Toto riziko spočívá ve špatném odhadu finančních nároků jednotlivých projektů, či potenciálně nepříznivé finanční situaci nositelů projektů. | 4 | | 2 | | 12 | Střední dopad | Nositelé projektů | Vzhledem k nízké alokaci SCLLD MAS Krkonoše a preferenci spíše méně nákladných projektů je pravděpodobnost rizika velmi nízká, může se však týkat projektů s nižší mírou dotace či vyšším zastoupením nezpůsobilých nákladů. Riziko může být částečně eliminováno důkladným průzkumem absorpční kapacity při přípravě výzev a z průzkumů vyplývajících úprav výzev. |
| VĚCNÁ RIZIKA | | | | | | | | | |
| Časté změny strategie SCLLD (finanční plán, rozpočet, indikátory) | Nutnost změn strategie s sebou nese zásadní rizika, jelikož změny strategie SCLLD bude muset procházet složitým schvalovacím procesem nejen ve vztahu k MMR, ale i ostatním ŘO. Časté nebo zásadní změny SCLLD pak mohou mít rovněž vliv na zachování rezervace prostředků u příslušných OP. | 5 | | 5 | | 25 | Kritický dopad | MAS Krkonoše | Nutnost změn strategie SCLLD bude z velké části zapříčiněna změnami v přípravě a realizaci dílčích projektů, či nenaplněním předpokladů jednotlivých výzev MAS Krkonoše. Riziko je tak možné na jedné straně eliminovat včasným zahájením přípravy těchto projektů, důkladným stanovením jejich základních parametrů tak, aby nebylo třeba později tyto parametry měnit, a jejich průběžnou konzultací s MAS Krkonoše či ŘO. Na druhé straně bude riziko snižováno také důslednou přípravou výzev MAS spojenou s důkladným průzkumem parametrů, absorpční kapacity a připravenosti projektových záměrů. |
| Nedodržení časového harmonogramu | Časový harmonogram je jedním ze základních parametrů, které budou doprovázet rezervaci prostředků pro SCLLD u jednotlivých OP. Dle MPIN budou moci ŘO jednotlivých OP v případě neplnění finančního či časového harmonogramu část prostředků SCLLD alokovat na jiné aktivity či na jiné SCLLD, jež časový a finanční plán plní a mají dostatečnou absorpční kapacitu. Neplnění harmonogramu by tak v konečném důsledku mohlo znamenat ztrátu části alokace. | 4 | | 4 | | 16 | Vysoký dopad | Nositel SCLLD/nositelé projektů | Finanční plán SCLLD a jednotlivých opatření na jednotlivé roky byl sestaven tak, aby bral v potaz dobu předpokládané přípravy a realizace identifikovaných projektových záměrů, přičemž počítá i s delším horizontem přípravy a realizace (především) komplikovanějších projektů. Harmonogram je tedy v souladu se všemi dostupnými informacemi o potenciálních projektech naplňujících opatření SCLLD. Harmonogram navíc vychází z předběžného plánu výzev, který počítá s postupným vypisováním výzev tak, jak umožní administrativní kapacity MAS Krkonoše i připravenost projektových záměrů. |
| Nesplnění navržených cílových hodnot indikátorů | Vzhledem k tomu, že indikátory SCLLD jsou plánovány před samotnou realizací (a často i přípravou) projektů, hrozí zde riziko, že cílové hodnoty indikátorů nebudou naplněny. Cílové hodnoty indikátorů přitom budou jedním ze základních parametrů, na kterých bude postavena rezervace finančních prostředků pro SCLLD u jednotlivých OP. | 5 | | 3 | | 15 | Vysoký dopad | MAS Krkonoše | Cílové hodnoty indikátorů SCLLD MAS Krkonoše jsou stanoveny přiměřeně na základě předběžného sběru projektových záměrů i průzkumů mezi potenciálními nositeli projektů i diskuzí na pracovních skupinách, kde jsou zastoupeni odborníci na danou tématiku. Projekty budou MAS Krkonoše doporučovány k realizaci mj. s ohledem na míru naplnění hodnot indikátorů SCLLD MAS Krkonoše. V krajním případě lze eliminace rizika dosáhnout také změnou indikátorů SCLLD (podstatná změna SCLLD), kdy snížení hodnoty některého indikátoru bude kompenzováno navýšením jiného v souladu s charakterem změny integrovaného projektu. |
| Ztížené podmínky pro realizaci dílčích projektů | Bariéry pro realizaci projektů – např. problematická udržitelnost provozu poskytovatelů sociálních služeb, nevhodné podmínky pro realizaci projektů zvyšování bezpečnosti v dopravě (např. vysoké investice požadované auditem bezpečnosti), problematická udržitelnost služeb pro rodiny s dětmi při jejich plném zpoplatnění, apod. | 4 | | 3 | | 12 | Střední dopad | Nositelé projektů | Důsledná spolupráce MAS Krkonoše s nositeli projektových záměrů se záměrem včasného odhalení možných bariér pro realizaci projektů a nalezení řešení vzniklých potíží (překonání bariér, nalezení alternativních projektových záměrů. |
| ORGANIZAČNÍ RIZIKA | | | | | | | | | |
| Vysoká administrativní náročnost implementace SCLLD pro MAS KRKONOŠE | MAS Krkonoše bude zprostředkovávat podporu ze 3 OP a bude zajišťovat náročnou agendu implementace SCLLD. To předpokládá relativně vysoké nároky na procesní postupy a zodpovědnost za výkon činností a s tím spojené případné sankce za porušení stanovených postupů. Rovněž to znamená vysoké nároky na personální kapacitu MAS Krkonoše. | 4 | | 4 | | 16 | Vysoký dopad | MAS Krkonoše | MAS Krkonoše je srozuměna s nutností posílit svou personální kapacitu (proškolení stávajících pracovníků, zaměstnání a proškolení dalších pracovníků). Náklady spojené s implementací SCLLD bude možné pokrýt z dotace z IROPu. |
| Změna politického vedení měst a obcí spojená se změnou rozvojových priorit | Ke změně politického vedení měst a obcí došlo po komunálních volbách na podzim 2014 a dále pak k ní může dojít v roce 2018. Nové politické vedení přitom může mít jiné představy o využití rozvojového potenciálu a řešení problémů ve vymezeném území. Tato změna orientace pak může mít vliv na naplňování cílů SCLLD. | 4 | | 2 | | 12 | Střední dopad | Města a obce/nositelé projektů/MAS Krkonoše | SCLLD MAS Krkonoše byla zpracována za účasti všech partnerů v území a vyjadřuje tak konsensus různých subjektů. V roce 2018 se již předpokládá relativně významný posun v realizaci SCLLD a případná změna SCLLD tak nebude znamenat zásadní změny v jejím strategickém směřování. |
| Vnější vlivy a nepředvídatelné události znesnadňující úspěšnou implementaci SCLLD | Na implementaci SCLLD může mít poměrně zásadní vliv hned několik faktorů. Mezi ně patří například průběh implementace operačních programů pro období 2014-2020, nastavení detailních pravidel pro žádosti o dotace projektů v rámci CLLD, nastavení pravidel veřejné podpory apod. Tyto všechny faktory mohou vést ke komplikacím při přípravě projektů nebo až k nemožnosti realizace některých projektů. | 3 | | 3 | | 9 | Střední dopad | ŘO/zprostředkující subjekty/MAS Krkonoše/nositelé projektů | Negativním důsledkům nepředvídatelných vlivů lze předcházet vhodným nastavením systému řízení SCLLD. Tento systém byl předem diskutován a respektuje požadavky MPIN. |
| PRÁVNÍ RIZIKA | | | | | | | | | |
| Nevyjasněná pravidla pro předkládání a realizaci projektů ohrožujících jejich realizovatelnost | Riziko spočívá v nevyjasněných pravidlech například v oblasti veřejné podpory, generování příjmů, udržitelnosti, zadávání zakázek atp., které mohou zásadním způsobem ohrožovat přípravu a realizaci projektů v rámci CLLD | 5 | | 3 | | 15 | Vysoký dopad | ŘO/zprostředkující subjekty/MAS Krkonoše | Riziko je eliminováno na národní úrovni, kdy jsou prosazovány přístupy vedoucí k jednotnému metodickému prostředí. Nevyjasněné aspekty projektů budou konzultovány při přípravě a realizaci jednotlivých projektů. |
| Nevyjasněné vlastnické vztahy a další organizační problémy při realizaci jednotlivých projektů | Toto riziko se týká pouze omezeného okruhu (menšiny) identifikovaných projektových záměrů, tedy nemůže ohrozit realizaci SCLLD jako celku, ale pouze realizaci relevantních projektů. | 3 | | 4 | | 12 | Střední dopad | Nositelé projektů | Projektové záměry, u nichž hrozí neúspěšná příprava či realizace v důsledku nevyjasněných vlastnických vztahů nebo jiných organizačních problémů, mohou být připravovány v užší spolupráci s řídicí strukturou SCLLD (zejména pracovními skupinami, manažerem SCLLD, příp. řídicím výborem). Předpokládá se, že v SCLLD je možné realizovat řadou projektů a že nerealizace jednoho nebo několika málo projektů neohrozí realizaci SCLLD jako celku. |

# Čestné prohlášení

Já, Aleš Maloch, narozen 11. 4. 1976, bytem Rudník 80, 543 72, starosta obce Rudník, jako statutární zástupce Místní akční skupina Krkonoše z.s.

1) čestně potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti o podporu Integrované strategie Komunitně vedeného místního rozvoje jsou pravdivé;

2) čestně potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti o podporu integrované strategie jsou shodné s údaji poskytnutými SZIF v rámci procesu standardizace MAS, kromě změny statutárního zástupce od 1.5.2017

V Lánově dne 16.10.2017 ......................................